## 工具库说明
修改 | 修改说明 | 修改人 | 修改时间
1 | 重新归类工具库，并提供工具库依赖第三方包的版本说明，以及运行环境 | 任勉 | 2009-07-09
说明： | 工具库的版本修改记录
软件运行环境
jdk1.5+
tomcat5.5+
工具库版本约束
归类 | 文件目录 | 版本说明 | 服务端运行环境要求 | 客户端环境要求 | 备注说明
css | 无 | 无 | 无 | DOCTYPE XHTML1.0 | 与商贸流通平台css统一
js | ${WebRoot}/js/jquery/jquery.js | Jquery1.3.2 | 无 | IE6+，FireFox等
| ${WebRoot}/js/jquery/ui/ | Jquery UI 1.7.2 | 无 | IE6+，FireFox等
| ${WebRoot}/js/xytree/ | xyTree4.1 | 无 | IE6+，FireFox等
| ${WebRoot}/js/public.js | 无 | 无 | IE6+，FireFox等 | 用于校验的公共JS
| ${WebRoot}/js/calendar.js | 无 | 无 | IE6+，FireFox等 | 日期显示的JS
第三方Jar | ${WebRoot}/WEB-INF/lib/extremecomponents1.0.1.jar | ec 1.0.1 | 无 | 无 | EC Table 分页标签
| ${WebRoot}/WEB-INF/lib/hibernate3.jar | hibernate3.2.3.ga | 无 | 无 | hibernate数据持久层
| ${WebRoot}/WEB-INF/lib/spring.jar | spring2.5 | 无 | 无 | spring IOC依赖注入
| ${WebRoot}/WEB-INF/lib/struts2-core-2.0.14.jar | struts2.0.14 | 无 | 无 | struts展现控制层
| ${WebRoot}/WEB-INF/lib/jasperreport3.5.0.jar | jaserreport3.5 | 无 | 无 | jasper报表
说明： | 这些关键jar包依赖的其他第三方包在这里就不一一记录
说明： | 开发人员要是修改jar包，请做出修改说明
修改 | 修改文件 | 修改说明 | 修改人 | 修改时间

## 工具库内容
名称 | 类型 | 功能说明 | 第一阶段责任人 | 第二阶段责任人 | 状态 | 计划估算时间 (工作日) | 实际完成日期 | 实际完成时间 (工作日) | 编号
程序字段读写调用 | J2EE框架耦合 | 程序调用 | 苏柯 | 廖朝敏 | 已完成
程序字段显示调用 | J2EE框架耦合 | 程序调用 | 苏柯 | 廖朝敏 | 已完成
程序数据过滤调用 | J2EE框架耦合 | 程序调用 | 苏柯 | 廖朝敏 | 已完成
菜单程序调用 | J2EE框架耦合 | 程序调用 | 肖航 | 廖朝敏 | 已完成
程序按钮功能调用 | J2EE框架耦合 | simpletool.ftl | 肖航 | 廖朝敏 | 已完成 |  |  |  | TOOLS_BUTTON
异常捕获与处理方法 | J2EE框架耦合 | 程序调用 | 肖航 | 廖朝敏 | 已完成
函数调用 | J2EE框架耦合 | 数据库方法调用 | 肖航 | 廖朝敏 | 已完成
单据号生成方法 | J2EE框架耦合 | 数据库方法调用 | 肖航 | 廖朝敏 | 已完成
存储过程调用 | J2EE框架耦合 | 数据库方法调用 | 肖航 | 廖朝敏 | 已完成
数据缓存方法 | 第三方工具 | 自定义工具类 | 虞晓东 | 廖朝敏 | 已完成
系统配置与调用 | 第三方工具 | 自定义工具类 | 肖航 | 鲜穆军 | 已完成
基础列表 | 第三方工具 | EC控件，导出EXCEL，按列排序，过滤等 | 鲜穆军 | 廖朝敏 | 已完成
可编辑表格 | 第三方工具 | EC控件，对某行某列的数据进行编辑 | 鲜穆军 | 廖朝敏 | 已完成
报表处理 | 第三方工具 | Jasper导出多种格式的列表 | 虞晓东 | 廖朝敏 | 已完成
是否重复校验 | 第三方工具 | jQuery Ajax | 廖朝敏 | 廖朝敏 | 已完成
按输入匹配筛选数据列表（筛选）框 | 第三方工具 | jQuery Ajax | 廖朝敏 | 廖朝敏 | 已完成
通过EXCEL导入 | 第三方工具 | jxl第三方包 | 鲜穆军 | 鲜穆军 | 已完成
文件上传 | 第三方工具 | struts2 upload | 鲜穆军 | 鲜穆军 | 已完成
文件下载 | 第三方工具 | struts2 download | 鲜穆军 | 鲜穆军 | 已完成
图片上传 | 第三方工具 | struts2 upload | 鲜穆军 | 鲜穆军 | 已完成 |  |  |  | IMAGE_UPLOAD
展示型树 | 第三方工具 | 封装XYTree的自定义标签 | 廖朝敏 | 廖朝敏 | 已完成
复选型树 | 第三方工具 | 封装XYTree的自定义标签 | 廖朝敏 | 廖朝敏 | 已完成
记录按列（数量型）的汇总 | 前台JS Utils | JavaScript计算列总值 | 虞晓东 | 王祖乐 | 已完成
单据处理 | 前台JS Utils | 支持导出，打印等功能 | 虞晓东 | 王祖乐 | 已完成
数字验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | NUMBER_VALIDATE
电话号码验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | TELEPHONE_VALIDATE
邮箱格式验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | MAIL_VALIDATE
WEB地址验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | WEBADDR_VALIDATE
浮点数字验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | FLOAT_VALIDATE
中文验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | CHINESE_VALIDATE
英文验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | ENGLISH_VALIDATE
日期验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | DATE_VALIDATE
身份证验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | CHECKCODE_VALIDATE
手机号码验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | MOBILE_VALIDATE
非空验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | NOTNULL_VALIDATE
长度验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | LENGTH_VALIDATE
时间先后验证 | 前台JS Utils | 前台校验 | 廖朝敏 | 王祖乐 | 已完成 |  |  |  | DATE_COMPARE
系统颜色风格调用 | 前台页面 | CSS 引用 | 苏柯 | 苏柯 | 已完成
系统布局风格调用 | 前台页面 | CSS 引用 | 苏柯 | 苏柯 | 已完成
页面选项卡 | 前台页面 | Jquery Tab | 廖朝敏 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | TAG_LIST
弹出回传数据处理框 | 前台页面 | Jquery Dialog | 苏柯 | 任勉 | 已完成
处理提示框 | 前台页面 | Jquery Dialog（带确认和不带确认） | 苏柯 | 任勉 | 已完成
单选下拉列表框 | 前台页面 | HTML Tag | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | SIMPLE_DROP_SELECT
多选下拉列表框 | 前台页面 | HTML Tag | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | MULTI_DROP_SELECT
单行编辑框 | 前台页面 | HTML Tag | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | SIMPLE_TEXT_INPUT
多行编辑框 | 前台页面 | HTML Tag | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | MULTI_TEXT_INPUT
单选按钮 | 前台页面 | HTML Tag | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | RADIO_BUTTON
多选按钮 | 前台页面 | HTML Tag | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | CHECKBOX_BUTTON
日期编辑框 | 前台页面 | calendar JS | 鲜穆军 | 任勉 | 已完成 |  |  |  | DATE_INPUT
组合页面拉伸缩放 | 前台页面 | Frame | 廖朝敏 | 任勉 | 已完成
组合页面显示和隐藏 | 前台页面 | Frame | 廖朝敏 | 任勉 | 已完成
页面刷新 | 前台页面 | 手动刷新，按参数自动刷新 | 廖朝敏 | 任勉 | 已完成
页面导航 | 前台页面 | HTML Tag | 周毅 | 苏柯 | 已完成
FRAME页面之间的跳转 | 前台页面 | 跳转到指定Frame页面 | 苏柯 | 任勉 | 已完成
弹出页面 | 前台页面 | 对弹出Open页面的跳转 | 苏柯 | 任勉 | 已完成